## 珠海市建设监理协会换届工作时间安排表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **事项内容** | **计划完成时间** |
| 1 | 筹备小组、会长办公会完成《珠海市建设监理协会章程》的修订草案、《章程修订的说明》。 | 2024年2月29日 |
| 2 | 筹备小组、会长办公会审议《关于成立珠海市建设监理协会换届工作领导小组的议案》《珠海市建设监理协会换届选举办法（讨论稿）》。 | 2024年3月15日 |
| 3 | 协会四届8次理事会，完成关于成立珠海市建设监理协会换届工作领导小组的议案》《珠海市建设监理协会换届选举办法》、《章程修订草案》的审议和通过。 | 2024年3月20日 |
| 4 | 秘书处完成《关于协会换届有关事项的通知》的发布，其中主要内容：  组织会员自荐/推荐会员代表的工作；  组织会员自荐/推荐会长、监事长、副会长、理事、监事候选人的工作。 | 2024年3月25日 |
| 5 | 1. 秘书处完成会员代表自荐/推荐名单收集工作 2. 秘书处完成会长、监事长、副会长、理事、监事候选人自荐/推荐名单收集工作 | 2024年4月25日 |
| 6 | 筹备小组、会长办公会完成第五届会员有效资格确认、《珠海市建设监理协会工作报告》、《珠海市建设监理协会监事会工作报告》、《理事会、监事会成员候选人员名单》的审议。 | 2024年4月30日 |
| 7 | 协会四届9次理事会，完成《珠海市建设监理协会工作报告》、《珠海市建设监理协会监事会工作报告》、《理事会、监事会成员（包括会长、监事长、副会长）候选人员名单》及换届大会议程相关内容的审议和通过（完成公示及备案时间共计30天） | 2024年6月上旬 |
| 8 | 完成《珠海市建设监理协会第四届财务工作报告》、《第四届离任审计报告》。 | 2024年7月10日 |
| 9 | 协会四届10次理事会，审议《珠海市建设监理协会第四届财务工作报告》、《第四届离任审计报告》。 | 2024年7月15日 |
| 10 | 召开协会换届选举暨第五届一次会员大会。 | 2024年7月下旬 |
|  |  |  |

（备注：计划结合工作实际情况适时调整）