## Sheet1
附件2
2025上半年建设工程标后跟踪评估检查存在问题清单
序号 | 存在问题 | 项目名称 | 中标单位 | 类别 | 备注
1 | （一）合同关键性条款的约定违背招标文件的规定和投标文件的承诺，部分项目主要材料及设备未按招标文件约定经设计单位确认,个别项目存在合同签订时间不及时问题。 | 珠海市斗门区六乡粮库（二期）工程 | 西安华兴工程管理有限公司 | 监理
2 |  | 珠海市香山中学主体工程一标段 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | 监理
3 |  | 拱北海关关警实战训练基地升级改造项目 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 监理
4 |  | 拱北海关关警实战训练基地升级改造项目（主体） | 广东仕康建筑工程有限公司 | 施工
1 | （二）部分合同单位管理人员配备达不到投标承诺和合同约定人数，部分项目管理人员不在岗，存在现场管理人员与投标承诺和合同约定不一致等问题。 | 珠海市高新区人民医院北围院区配套市政基础设施新建工程 | 珠海高新建工工程有限公司 | 施工
2 |  | 拱北海关关警实战训练基地升级改造项目（主体） | 广东仕康建筑工程有限公司 | 施工
3 |  | 拱北海关关警实战训练基地升级改造项目 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 监理
1 | （三）少数项目存在主要管理人员未按照《珠海市建设工程施工现场管理人员配备暂行办法》（珠规建建〔2010〕48号）规定要求配备问题。 | 拱北海关关警实战训练基地升级改造项目 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 监理
1 | （四）部分项目人员已变更，施工组织方案或监理规划中部分管理人员已更换或调整，但未按照有关规定办理变更手续，存在项目人员变更手续不及时或人员多次变更等问题。 | 拱北海关关警实战训练基地升级改造项目 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 监理
1 | （五）存在被责令修改一般性条文问题。 | 珠海市香山中学建设项目 | 西北综合勘察设计研究院 | 勘察
2 |  | 洪湾支线天然气管道迁改扩容工程（暂定名）项建可研、勘察设计（第二次） | 珠海市交通勘察设计院有限公司 | 勘察
3 |  | 金湾区半导体产业园路网建设第一批道路工程（呈祥路北段、八一北路、联景路北段、园锦路北段）设计（第二次） | 东莞市交通规划勘察设计院有限公司 | 设计
4 |  | 遵义医科大学第五附属（珠海）医院三期建设项目设计 | 广东省建科建筑设计院有限公司 | 设计
5 |  | 向海一路、创意南路（裕华聚酯段）和裕华路北段部分建设工程道路工程设计 | 珠海市规划设计研究院 | 设计
6 |  | 高栏港海洋综合执法基地项目设计（勘察测量） | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 设计
7 |  | 5.0工业载体市政配套建设工程设计及前期咨询 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 设计
8 |  | 埃克森新能源储能电池（一期）项目 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 设计
1 | （六）被质监站或安全事务中心下发整改通知。质量、安全管理不到位。 | 珠海市斗门区六乡粮库（二期）工程 | 广州市第三市政工程有限公司 | 施工
2 |  | 珠海市斗门区六乡粮库（二期）工程 | 西安华兴工程管理有限公司 | 监理
3 |  | 金湾区南拓区金辉路、安高路、滨河路市政道路工程（一标）— 金辉路 | 建泰建设有限公司 | 施工
4 |  | 金湾区南拓区金辉路、安高路、滨河路市政道路工程（一标）— 金辉路 | 珠海正方工程监理有限公司 | 监理 | 安全管理得分低
5 |  | 金湾区粮库二期（应急物资储备库）项目 | 珠海市红正建设工程有限公司 | 施工
6 |  | 金湾区粮库二期（应急物资储备库）项目 | 珠海品成建设有限公司 | 监理 | 安全管理得分低
7 |  | 珠海市香山中学主体工程一标段 | 广东建星建造集团有限公司 | 施工
8 |  | 珠海市香山中学主体工程一标段 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | 监理
9 |  | 珠海市高新区220kV永丰站配套市政电缆隧道新建工程（二期）二标段 | 广州市第一市政工程有限公司 | 施工
10 |  | 珠海市高新区220kV永丰站配套市政电缆隧道新建工程（二期）二标段 | 河南育兴建设工程管理（集团）有限公司 | 监理
11 |  | 珠海市高新区人民医院北围院区配套市政基础设施新建工程 | 珠海市高新建工工程有限公司 | 施工
12 |  | 拱北海关关警实战训练基地升级改造项目（主体） | 广东仕康建筑工程有限公司 | 施工 | 质量管理、安全管理得分低
13 |  | 拱北海关关警实战训练基地升级改造项目 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 监理 | 质量管理、安全管理得分低
14 |  | 人民路快速化提升工程（人民路交敬业路、三台石路、红山路节点下穿隧道）第I标段 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 施工
15 |  | 人民路快速化提升工程（人民路交敬业路、三台石路、红山路节点下穿隧道）第I标段 | 珠海市建设工程监理有限公司 | 监理
1 | （七）部分项目未能按招标文件规定提交履约保函，或履约担保已失效。 | 金湾区南拓区金辉路、安高路、滨河路市政道路工程（一标）— 金辉路 | 珠海正方工程监理有限公司 | 监理
2 |  | 珠海市香山中学主体工程一标段 | 广东建星建造集团有限公司 | 施工
3 |  | 珠海市高新区人民医院北围院区配套市政基础设施新建工程 | 珠海市高新建工工程有限公司 | 施工
4 |  | 人民路快速化提升工程（人民路交敬业路、三台石路、红山路节点下穿隧道）第I标段 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 施工 | 履约保函管理得分低
5 |  | 中山大学附属第五医院珠澳转化医学中心及珠澳转化医学研究院建设项目 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 施工 | 履约保函管理得分低
6 |  | 洪湾支线天然气管道迁改扩容工程（暂定名）项建可研、勘察设计（第二次） | 珠海市交通勘察设计院有限公司 | 勘察
7 |  | 金湾区半导体产业园路网建设第一批道路工程（呈祥路北段、八一北路、联景路北段、园锦路北段）设计（第二次） | 东莞市交通规划勘察设计院有限公司 | 设计
8 |  | 遵义医科大学第五附属（珠海）医院三期建设项目设计 | 广东省建科建筑设计院有限公司 | 设计
9 |  | 高栏港海洋综合执法基地项目设计（勘察测量） | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 设计
1 | （八）部分项目存在工期进度滞后。 | 珠海市斗门区六乡粮库（二期）工程 | 广州市第三市政工程有限公司 | 施工
2 |  | 珠海市斗门区六乡粮库（二期）工程 | 西安华兴工程管理有限公司 | 监理
3 |  | 金湾区粮库二期（应急物资储备库）项目 | 珠海市红正建设工程有限公司 | 施工
4 |  | 金湾区粮库二期（应急物资储备库）项目 | 珠海品成建设有限公司 | 监理
5 |  | 珠海市香山中学主体工程一标段 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | 监理
6 |  | 珠海市高新区220kV永丰站配套市政电缆隧道新建工程（二期）二标段 | 广州市第一市政工程有限公司 | 施工
7 |  | 珠海市高新区220kV永丰站配套市政电缆隧道新建工程（二期）二标段 | 河南育兴建设工程管理（集团）有限公司 | 监理
8 |  | 珠海市高新区人民医院北围院区配套市政基础设施新建工程 | 珠海市高新建工工程有限公司 | 施工
9 |  | 中山大学附属第五医院珠澳转化医学中心及珠澳转化医学研究院建设项目 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 施工
10 |  | 中山大学附属第五医院珠澳转化医学中心及珠澳转化医学研究院建设项目 | 河南育兴建设工程管理（集团）有限公司 | 监理
11 |  | 拱北海关关警实战训练基地升级改造项目（主体） | 广东仕康建筑工程有限公司 | 施工 | 因其他标段（基坑支护）施工滞后、设计变更等非中标单位原因引起。
12 |  | 拱北海关关警实战训练基地升级改造项目 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 监理
13 |  | 人民路快速化提升工程（人民路交敬业路、三台石路、红山路节点下穿隧道）第I标段 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 施工
14 |  | 人民路快速化提升工程（人民路交敬业路、三台石路、红山路节点下穿隧道）第I标段 | 珠海市建设工程监理有限公司 | 监理